## MATRIZ
ANEXO No. 3 MATRIZ DE RIESGOS
LICITACIÓN PÚBLICA
OBJETO: “SEGUROS PARA LA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES, E INTERESES PATRIMONIALES, Y RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHIA, LA PÓLIZA DE VIDA GRUPO DEL SEÑOR ALCALDE, Y PERSONERA Y EL AMPARO PARA LOS CONTRATOS Y/O CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS Y RESOLUCIONES CELEBRADOS POR LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE CHÍA Y DEMÁS PÓLIZAS QUE REQUIERA EL MUNICIPIO DURANTE LA PRESENTE LA VIGENCIA.”.
No. | CLASE | FUENTE | ETAPA | TIPO | DESCRIPCIÓN (QUÉ PUEDE PASARY, CÓMO PUEDE OCURRIR) | CONSECUENCIA DE LA OCURRENCIA DEL EVENTO | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA | ¿A QUIÉN SE LE ASIGNA? | TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS | IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO |  |  |  | AFECTA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO? | PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO | FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO | FECHA ESTIMADA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO | MONITOREO Y REVISÓN
[23 empty] | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | EXTREMO | CONTRATANTE | SI | GENERAL | INTERNO | PLANEACIÓN | ECONOMICO
[23 empty] | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 3 | ALTO | CONTRATISTA | NO | ESPECIFICO | EXTERNO | SELECCIÓN | SOCIAL O POLÍTICO
[23 empty] | POSIBLE (3) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | NO APLICA |  |  | CONTRATACIÓN | OPERACIONAL
[13 empty] | PROBABILIDAD | IMPACTO | VALORACIÓN DEL RIESGO | CATEGORÍA |  |  |  |  | ¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO? | PERIOCIDICIDAD ¿CUÁNDO? | PROBABLE (4) | MAYOR (4) | 5 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | EJECUCIÓN | FINANCIERO
[23 empty] | CASI CIERTO (5) | CATASTROFICO (5) | 6 |  | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | REGULATORIO
[25 empty] | 7 |  | SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | SELECCIÓN Y EJECUCIÓN | NATURALEZA
[25 empty] | 8 |  | COMITÉ ESTRUCTURADOR Y SUPERVISOR DEL CONTRATO |  |  |  | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | AMBIENTAL
[25 empty] | 9 |  | CONTRATISTA Y CORREDOR DE SEGUROS |  |  |  | PRECONTRACTUAL | TECNOLÓGICO
1 | ESPECIFICO | EXTERNO | PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Deficiencias en la oportunidad y/o en la estructuración de la necesidad en la etapa precontractual, por parte del Intermediarios de Seguros de la Entidad | 1. No contar con una adecuada cobertura para los bienes e intereses de la entidad 2. Incremento en el costo de los seguros | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS | Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Equipo Estructurador (el corredor de seguros forma parte de este) | Desde el momento de la selección del corredor de seguros | Hasta el cumplimiento de la obligación contractual | Mesas de trabajo | Cada vez que se requiera, durante la etapa de planeación | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
2 | GENERAL | INTERNO | SELECCIÓN | OPERACIONAL | Errores en el proceso de evaluación y adjudicación de las propuestas | Demoras en la adjudicación o Adjudicación equivocada; que pueden ocasionar demandas o procesos juridicos en contra de la entidad asegurada. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE Y CORREDOR DE SEGUROS | Revisión del comité evaluador. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Grupo Evaluador Corredor de Seguros | Desde el momento en que el corredor entrega la evaluación a la Entidad | Hasta la adjudicación del proceso | Informe de evaluación | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
3 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Que ninguna compañía aseguradora cumpla con los requerimientos técnicos establecidos en el pliego de condiciones | 1. Ausencia de cobertura de los bienes e intereses de la Entidad, entre tanto se surte nuevamente el proceso | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATISTA Y CORREDOR DE SEGUROS | No incluir requisitos ponderables de dificil cumplimiento y establecer una adecuada estrategia para la contratación | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato de intermediación de seguros | Desde la elaboración del estudio de mercado y estudios previos | Plazo para publicación de adendas antes del cierre | Acta de comité de contratación | Durante toda la etapa elaboración y publicación de documentos precontractuales | [10 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
4 | GENERAL | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Ejecución del Contrato con niveles deficientes del servicio | La calidad del servicio no cumple los estándares exigidos | POSIBLE (3) | MENOR (2) | 5 | MEDIO | CONTRATISTA | Reuniones de seguimiento de acuerdo con la necesidad, se debe establecer como una obligación de la aseguradora los tiempos de respuesta de siniestros, inclusiones y exclusiones. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor Contrato y corredor de seguros | Desde el inicio de la vigencia del contrato | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Reuniones de acuerdo con la necesidad | Cada vez que se requiera | [10 empty] | 3 | 2 | 1 | 1
5 | ESPECIFICO | INTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Desconocimiento por parte de los funcionarios del contenido como de las reclamaciones de las pólizas patrimoniales posterior al vencimiento de la vigencia de estas | 1. No obtener la indemnización u obtener una inferior a la equivalente de acuerdo con las condiciones de la póliza 2. Juicios de responsabilidad fiscal y/o disciplinarios para los funcionarios a cargo de la reclamación | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | CONTRATANTE | Capacitación del contenido de las pólizas y proceso de reclamación de cada uno de los ramos contratados y manual de siniestros, por parte del corredor de Seguros | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Supervisor del contrato de seguros / Corredor seguros | Durante la vigencia de contrato | Hasta el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato | Seguimiento durante Los comités de seguros | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 2 | 1 | 1
6 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Terminación unilateral del contrato por parte de la aseguradora antes de la vigencia pactada por efecto de un sesgo de siniestralidad. | Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros | IMPROBABLE (2) | MAYOR (4) | 6 | ALTO | CONTRATANTE | Cláusula de revocación de la póliza como mínimo noventa (90) días | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato de seguros / Corredor seguros | Durante la etapa precontractual | Hasta la publicación de adendas antes del cierre | Reunión para la verificación del pliego de condiciones | Cada vez que se requiera durante la etapa precontractual |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 4 | 1 | 1
7 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Errores en la información de los bienes y cargos asegurados por parte de la Entidad al corredor de seguros | Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros | IMPROBABLE (2) | MENOR (2) | 4 | BAJO | CONTRATANTE | Verificación de la información de bienes y cargos de la Entidad | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Durante la estructuración el Gerente del proyecto requerira a las áreas donde se originó la necesidad de contratación y a la dirección de Talento Humano. De igual manera durante la ejecución del contrato el supervisor del contrato podrá requerir a las áres en mención las respectivas inclusiones y exclusiones. | Desde la etapa precontractual | Hasta el vencimiento de la vigencia del programa de seguros | Reunión para la verificación del pliego de condiciones | Cada vez que se requiera |  |  | 10 | [7 empty] | 2 | 2 | 1 | 1
8 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | OPERACIONAL | Omisiones y/o errores en la información de los bienes y cargos asegurados por parte del corredor de seguros a la compañía de seguros | Dejar la entidad sin respaldo de un programa de seguros que permita resarcir económicamente a la entidad en caso de un evento amparado en el programa de seguros | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | CORREDOR DE SEGUROS | Reuniones de seguros Idoneidad y experiencia en el personal del intermediario Exigir póliza de Cumplimiento. Solicitar la póliza de errores y omisiones | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | NO | Equipo estructurador | Durante la etapa precontractual y contractual | Hasta la vigencia del programa de seguros | Envió de correo electrónico con la información de los movimientos de bienes y cargos en general | Mensualmente |  |  | 10 | [7 empty] | 1 | 3 | 1 | 1
9 | ESPECIFICO | EXTERNO | CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN | CONTRATACIÓN | Liquidación de la Compañía Aseguradora contratista por parte de un Ente de Control | Terminación anticipada del Contrato de Seguros | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | La Entidad Contratante / EL contratista | Por ser un riesgo externo ajeno a la Entidad Contratante, no podría implementar controles que prevengan la ocurrencia del riesgo. Estar atentos de las noticias del sector asegurador, especialmente de las compañias de seguros que repaldan el contrato de seguros de la entidad. | 1 | 2 | 3 | BAJO | SI | Corredor de seguros a través de reportes a la entidad con relación al sector asegurador | Desde la etapa precontractual | Hasta la vigencia de las pólizas | Reuniones de seguimiento trimestral y boletin del mercado asegurador bimestral (corredor de seguros) | Cada vez que se requiera | [11 empty] | 3 | 0 | 0
10 | ESPECIFICO | EXTERNO | EJECUCIÓN | REGULATORIO | Cambios políticos o reformas de las condiciones económicas del mercado de seguros por cambios en los ramos contratados, que conlleven al desmejorar el programa de seguros | Modificación de las condiciones del contrato de seguros y en el peor de los casos la revocación de la póliza | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | BAJO | CONTRATANTE Y CONTRATISTA | Claúsula de revocación de la póliza con un mínimo de 90 dias. | RARO (1) | INSIGNIFICANTE (1) | 2 | BAJO | SI | Supervisor del contrato de seguros | Desde la elaboración del estudio de mercado y estudios previos | La última adenda antes del cierre | Mesas de trabajo de estructuración | Cada vez que se requiera | [11 empty] | 3 | 1 | 1
11 | GENERAL | EXTERNO | EJECUCIÓN | OPERACIONAL | No continuidad operativa del contrato por medidas gubernamentales ante contigencia del estado de emergencia, económica o social o sanitaria | Disminición en la calidad del servicio prestado por el contratista | RARO (1) | MODERADO (3) | 4 | MEDIO | CONTRATISTA | Exigirle al contratista el plan de continuidad del negocio. | RARO (1) | MENOR (2) | 3 | BAJO | SI | Contratista, Supervisor del contrato y Corredor de Seguros | Durante la ejecución del contrato | En la ocurrencia del evento | A através se observaciones dentro del proceso, y ofertas presentadas. Reuniones de seguimiento trimestrales | Cada vez que se requiera
*NOTA: EN CASO DE QUE ESTÉ COMPARTIDO EL RESPONSABLE DEL RIESGO, LOS PORCENTAJES SE ESTABLECERÁN DE ACUERDO CON LA RESPONSABILIDAD QUE SE TENGA SEGÚN LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE CADA UNO.

## PROBABILIDAD
| CATEGORÍA | VALORACIÓN
PROBABILIDAD | RARO (PUEDE OCURIR EXCEPCIONALMENTE) | 1
| IMPROBABLE (PUEDE OCURIR OCASIONALMENTE) | 2
| POSIBLE (PUEDE OCURIR EN CUALQUIER MOMENTO FUTURO ) | 3
| PROBABLE (PROBABLEMENTE VA A OCURIR) | 4
| CASI CIERTO (OCURRE EN LA MAYORIA DE LAS CIRCUNSTACIAS) | 5

## IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO DEL RIESGO
IMPACTO
CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) y | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## VALORACIÓN
VALORACIÓN DEL RIESGO
IMPACTO
| CALIFICACIÓN CUALITATIVA |  | Obstruye la ejecución del contrato de manera intrascedente | Dificulta la ejecución del contrato de manera baja. Aplicando mediadas mínimas se puede lograr el objeto contractual. | Afecta la ejecución del contrato sin afectar el beneficio ara las partes | Obstruye la ejecución del contrato sustancialmente pero aún así permite la ejecución del objeto contractual | perturba la ejecución del contrato de manera grave imposibilitando la consecución del objeto contractual
| CALIFICACIÓN MONETARIA |  | Los sobrecostos no representan más del uno por ciento (1%) del valor del contrato | Los sobrecostos no representan más del cinco por ciento (5%) del valor del contrato | Genera un impacto sobre el valor del contrato entre el cinco (5%) y el quince por ciento (15%) | Incrementa el valor del contrato entre el quince por ciento (15%) y el treinta (30%) | Impacto sobre el vaor del contrato más del treinta por ciento (30%)
| CATEGORIA | VALORACIÓN | Insignificante | Menor | Moderado | Mayor | Catastrófico
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
PROBABILIDAD | Raro (puede ocurrir excepcionalmente) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Improbable (puede ocurrir ocasionalmente) | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| Posible (puede ocurrir en cualquier momento futuro) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| Probable (Probablemente va a ocurrir ) | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
| casi cierto (ocuerre en la mayoría de las circunstancias) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
TABLA 5 CATEGORÍA DEL RIESGO
|  |  | Valoración del Riesgo | Categoría
|  |  | 8, 9 y 10 | Riesgo Extremo
|  |  | 6 y 7 | Riesgo Alto
|  |  | 5 | Riesgo Medio
|  |  | 2,3 y 4 | Riesgo Bajo